## Лист1
Система выпуска сметной документации А0 v. 2.11.4.2 Copyright InfoStroy Ltd. | [8 empty] | Образец №4
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ______________ 20___ г. |  |  |  |  | "_____" ______________ 20___ г.
(наименование стройки)
Автодор
(наименование объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
Лестница
Основание:
Сметная стоимость |  |  | 4987568 |  | руб.
|  | строительных работ | 4987568 |  | руб.
|  | монтажных работ | 0 |  | руб.
|  | оборудования | 0 |  | руб.
|  | прочих работ | 0 |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 997468 |  | руб.
Нормативная трудоемкость |  |  | 2366 |  | чел. час.
Смета составлена в ценах 1 кв.2023 года года
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин
|  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Демонтаж
1 | ТЕР-46-04-001-03 | Разборка железобетонных фундаментов НР = 92% (НР = 499590 руб.) СП = 52% (СП = 282377 руб.) ФОТ (543033 руб.) | 63.4 | 12746.85 | 6082.45 | 808150 | 386786 | 385627 | 15.45 | 979.53
|  |  | м3 | 6100.73 | 2464.47 |  |  | 156247
2 | ТССЦпг-01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 158.5 | 73.33 |  | 11622
т груза
3 | ТССЦпг-03-21-001-19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км (на ТБО) | 158.5 | 335.59 |  | 53190
т груза
4 |  | Талоны на утилизацию | 63.4 | 137.4 |  | 8711
М3
5 | ТЕР-01-01-013-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (грунт под лестницей) НР = 93% (НР = 2220 руб.) СП = 46% (СП = 1098 руб.) ФОТ (2387 руб.) | 0.146 | 61539.57 | 58771.56 | 8986 | 397 | 8581 | 8 | 1.17
|  |  | 1000м3 грунта | 2716.48 | 13631.12 |  |  | 1990
6 | ТССЦпг-03-21-001-10 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (карьер Недра) | 233.6 | 256.19 |  | 59846
т груза
7 |  | Талоны на утилизацию | 146 | 120 |  | 17520
М3
Итого: Демонтаж |  |  |  |  | 968025 |  | 387183 | 394208 |  | 980.7
158237
Бетонные работы
8 | ТЕР-01-01-003-01 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 (обратная засыпка привозным песком) НР = 93% (НР = 1115 руб.) СП = 46% (СП = 552 руб.) ФОТ (1199 руб.) | 0.1314 | 35779.14 | 33864.12 | 4702 | 252 | 4450 | 5.64 | 0.74
|  |  | 1000м3 грунта | 1915.02 | 7209.15 |  |  | 947
9 | ТЕР-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (доработка вручную) НР = 90% (НР = 3795 руб.) СП = 40% (СП = 1687 руб.) ФОТ (4217 руб.) | 0.146 | 28884.22 |  | 4217 | 4217 |  | 88.5 | 12.92
|  |  | 100м3 грунта | 28884.22
10 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 160.6 | 858.34 |  | 137849
м3
11 | ТЕР-01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 НР = 93% (НР = 8120 руб.) СП = 46% (СП = 4016 руб.) ФОТ (8731 руб.) | 1.46 | 7956.05 | 3306.6 | 11616 | 6788 | 4828 | 12.53 | 18.29
|  |  | 100м3 уплотненного грунт | 4649.45 | 1330.77 |  |  | 1943
12 | ТЕР-06-01-001-09 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом более 25 м3 НР = 103% (НР = 73015 руб.) СП = 58% (СП = 41115 руб.) ФОТ (70888 руб.) | 0.634 | 148615.23 | 36243.47 | 94222 | 63848 | 22978 | 271.4 | 172.07
|  |  | 100м3 бетона, бутобетона | 100706.13 | 11104.02 |  |  | 7040
12.1 | ТССЦ-401-0009 | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) | 64.351 | 6430.03 |  | 413779
м3
13 | ТССЦ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | 3.282 | 45876.03 |  | 150565
т
14 | ТССЦ-204-0048 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм | 3.282 | 22599.64 |  | 74172
т
15 | ТЕР-12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой НР = 110% (НР = 235 руб.) СП = 57% (СП = 122 руб.) ФОТ (214 руб.) | 0.0609 | 5443.41 | 316.56 | 331 | 210 | 19 | 8.44 | 0.51
|  |  | 100м2 кровли | 3453.11 | 64.47 |  |  | 4
15.1 | ТССЦ-101-1962 | Изопласт П ЭПП-4,0 | 7.0644 | 293.69 |  | 2075
м2
Итого: Бетонные работы |  |  |  |  | 893528 |  | 75315 | 32275 |  | 204.54
9934
Отделочные работы
16 | ТЕР-15-01-043-01 | Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами НР = 101% (НР = 271224 руб.) СП = 49% (СП = 131584 руб.) ФОТ (268539 руб.) | 2.3058 | 116793.1 | 328.01 | 269295 | 268539 | 756 | 241.42 | 556.65
|  |  | 100м2 поверхности | 116465.09
16.1 | ТССЦ-101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) (применительно) | 0.002075 | 51675.24 |  | 107
т
16.2 | ТССЦ-101-4375 | Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита | 830.07 | 40.05 |  | 33244
кг
16.3 | ТССЦ-101-4488 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | 235.1865 | 1295.64 |  | 304717
м2
17 | ТЕР-15-01-045-01 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм НР = 101% (НР = 96188 руб.) СП = 49% (СП = 46666 руб.) ФОТ (95236 руб.) | 0.626 | 251974.95 | 1824.49 | 157736 | 94607 | 1142 | 378.17 | 236.73
|  |  | 100м2 поверхности облицо | 151129.15 | 1004.76 |  |  | 629
17.1 | ТССЦ-203-0516 | Рейки деревянные 8х18 мм | 0.00626 | 52560.91 |  | 329
м3
18 | ТЕР-07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений без поручней НР = 117% (НР = 3538 руб.) СП = 80% (СП = 2419 руб.) ФОТ (3024 руб.) | 0.16 | 366565.02 | 5375.79 | 58650 | 2988 | 860 | 45.65 | 7.3
|  |  | 100м ограждения | 18678 | 223.44 |  |  | 36
Итого: Отделочные работы |  |  |  |  | 824078 |  | 366134 | 2758 |  | 800.69
665
Итого по смете: |  |  |  |  | 2685631 |  | 828632 | 429241 |  | 1985.93
168836
|  | Нормативная трудоемкость |  |  | 2365,75
|  | Основная зарплата |  |  | 828632
|  | Эксплуатация машин |  |  | 429241
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 168836
|  | Материальные затраты |  |  | 1303100
|  | Накладные расходы |  |  | 959040
|  | Сметная прибыль |  |  | 511636
|  | Транспортировка |  |  | 124658
|  | ИТОГО в текущих ценах |  |  | 4156307
|  | НДС |  | 20 % | 831261
|  | ИТОГО в текущих ценах с НДС |  |  | 4987568
Составил:
Проверил: